## Tabelle1
Art des Vorhabens | P-Nr. | Titel | Träger | Status des Trägers |  | Verwaltungsverfahren |  |  |  | Einordnung Schwerpunkt/ Kernthema und Projektbewertung | [25 empty] | Budgetverteilung |  |  |  | Beitrag zur Zielerreichung | [29 empty] | Koperationsprojekte |  |  | Kosten |  | Finanzierung
|  | Stand: 01.09.2021 |  | öff | priv | V-beschluss | ZB | SB |  | Klimawandel und Energie | [5 empty] | Nachhaltige Daseinsvorsorge |  |  |  | Wachstum und Innovation | [5 empty] | Bildung |  |  |  | Gesamtpunkte Bewertungsmatrix | Übergeordnete Ziele Punkte Bewertungsmatrix | Regionalität Punkte Bewertungsmatrix | Modellhaftigkeit Punkte Bewertungsmatrix |  |  | Klimawandel und Energie | Nachhaltige Daseinsvorsorge | Wachstum und Innovation | Bildung |  | Landesziele | [6 empty] | Ziele LEADER-Mehrwert |  |  |  |  | Kernthemenübergreifende Ziele |  |  | Kernthemenspezifische Ziele | [13 empty] | < 10 LAG'n | > 10 LAG'n | Grenzüber-schreitend | geplant | nach Abrechnung | Grundbudget | Förderquote | Nationale öffentliche Kofinanzierung und sonstige Finanzierung der förderfähigen Kosten |  |  | Finanzierung der nicht förderfähigen Kosten |  |  | ILE-Leit-projekte | Andere Fördermittel | Wer? | Gemeinsames Budget Land/ LAG zur Kofi privater Projekte |  | Bemerkungen zur Finanzierung
[57 empty] | Klimawandel und Energie |  |  | Nachhaltige Daseinsvorsorge |  |  |  |  | Wachstum und Innovation |  |  | Bildung und Kultur | [8 empty] | Eigenmittel | Dritte | Wer? | Eigenmittel | Dritte | Wer? |  |  |  | Anteil Land | Anteil LAG
[41 empty] | Schaffung von Arbeitsplätzen im ländlichen Raum | Klimawanel und Energie | Klimawandel und Energie | Nachhaltige Daseinsvorsorge | Wachstum und Innovation | Bildung |  | Stärkung der Teilhabe am Ent-wicklungsprozess | Förderung regionsübergreifen-der Kooperationen | Stärkung der öffentlichen Wahr-nehmung der AktivRegion in der Presse | Unterstützung der Nutzung weiterer Fördermittel über das AktivRegion-Budget hinaus |  | Stärkung regionale Ausrichtung und Identität | Entwicklung/Erprobung modellhafter Ansätze | Schaffung von Arbeitsplätzen im ländlichen Raum |  | Aufbau kommunaler und regionaler Kompetenzen und Strukturen im Bereich Klimaschutz und Energie inkl. nachhaltiger Mobi-lität, Erarbeitung von Entscheidungsgrundlagen | Stärkung des gesellschaftlichen Bewusstseins für Klimabelange durch konkrete Klimaschutz-/Energiespar-/Effizienzprojekte | Durchführung von investiven Modellprojekten mit Übertrag-barkeitsansätzen für andere Kommunen/Träger | Grundlagenschaffung integrier-ter regionaler Konzepte zur zukunftsfähigen Daseinsvorsor-ge; Erarbeitung von Entschei-dungsgrundlagen | Leitbildprozesse und/oder Orts-entwicklungskonzepte | Modellprojekte zur Daseinsvor-sorge durch Anpassung, Schaf-fung von Einrichtungen und Angeboten | Durchführung von investiven Modellprojekten mit Übertrag-barkeitsansätzen für andere Kommunen/Träger | Ehrenamt, Vereins- und bürger-schaftliches Engagement durch Qualifizierung und Verbesserung der Bedingungen für die Aus-übung stärken | Erhöhung der wirtschaftlichen Aktivitäten und Wertschöpfung; neue Wertschöpfungsketten, Innovations- und Gründungsan-reize | Qualifizierung und Vernetzung touristischer Angebote, Stärkung des regionalen Marketings | Innovative Lösungen für die Inwertsetzung und den Erhalt von touristischen Infrastruktu-ren | Vernetzung im Bildungs- und Kulturbereich, Schaffung einer höheren Transparenz bezüglich des vorhandenen Angebots | Verbesserung der Übergänge im lebenslangen Bildungsweg
[10 empty] | Regionaler Kompetenzaufbau |  | Wärmewende |  | Klima- und Generationen-gerechte Mobilität |  | Strategische Daseinsvorsorge |  | Ortskern-Attraktivierung |  | Regionale Wertschöpfungs-impulse, Gründungs- und Innovations-anreize |  | Nachhaltige Tourismusentwicklung: Strategien, Marketing |  | Inwertsetzung und -Haltung Tourismusinfrastrukturen |  | Verbesserung Bildungs- und Kulturzugänge und Bildungsübergänge |  | Sicherung und Ergänzung Bildungs- und Kulturangebote
[10 empty] | Zuordnung Kernthema | Punktzahl im relevanten Kernthema Bewertungsmatrix | Zuordnung Kernthema | Punktzahl im relevanten Kernthema Bewertungsmatrix | Zuordnung Kernthema | Punktzahl im relevanten Kernthema Bewertungsmatrix | Zuordnung Kernthema | Punktzahl im relevanten Kernthema Bewertungsmatrix | Zuordnung Kernthema | Punktzahl im relevanten Kernthema Bewertungsmatrix | Zuordnung Kernthema | Punktzahl im relevanten Kernthema Bewertungsmatrix | Zuordnung Kernthema | Punktzahl im relevanten Kernthema Bewertungsmatrix | Zuordnung Kernthema | Punktzahl im relevanten Kernthema Bewertungsmatrix | Zuordnung Kernthema | Punktzahl im relevanten Kernthema Bewertungsmatrix | Zuordnung Kernthema | Punktzahl im relevanten Kernthema Bewertungsmatrix | [6 empty] | Soll: 30 % =735.175,29 € | Soll: 40% =980.233,72 € | Soll: 20% =490.116,86 € | Soll: 10% =245.058,43 € |  | Indikator: Anzahl geschaffener Arbeitsplätze Zielwert: 10 | Indikator: Eingesparte Menge CO2 bzw. CO2 – Äquivalente in Tonnen Zielwert: | Indikator: Ersatz Fossiler Brennstoffe durch den Einsatz erneuerbarer Energien in kwh/ a Zielwert: | Indikator: Anzahl der an dem Projekt beteiligten Kommunen / Institutionen Zielwert: | Indikator: Zusätzlicher Umsatz pro Jahr in € Zielwert: | Indikator: Anzahl der Teilnehmer Zielwert: |  | Indikator: Anzahl der Teilnehmer an themenübergreifenden Entwicklungskonferenzen Zielwert: 120 | Indikator: Anzahl mindestens interregionaler (2 AktivRegionen) Kooperationsprojekte Zielwert: 5 | Indikator: Presseveröffentlichungen Zielwert: 20 | Indikator: zusätzliche Fördermittel in Euro Zielwert: 2.000.000 |  | Indikator: Projekte mit mindestens teilregionalem Bedarf und entsprechender Ausrichtung (als Richtwert gelten 30% der Regionsfläche oder Einwohnerzahl) Zielwert: Mindestens 50% der Fördersumme aller Projekte | Indikator: Anzahl Konzepte, Aktivitäten und Umsetzungsprojekte mit Modellcharakter in der Region Zielwert: vorbereitend (6) umsetzend (6) | Indikator: Anzahl geschaffener Arbeitsplätze Zielwert: 10 |  | Indikator: Anzahl der Gemeinden mit ana-lytischen und konzeptionellen Grundlagen Klima/Energie inkl. nachhaltiger Mobilität Zielwert: 10 | Indikator: Anzahl Projekte Zielwert: 6 | Indikator: Übertragbarkeitsansätze je Modellprojekt auf mindestens eine weitere Kommune, Modellprojektanzahl Zielwert: 5 | Indikator: Anzahl der Gemeinden mit ana-lytischen und konzeptionellen Grundlagen Zielwert: 30 | Indikator: Anzahl der Gemeinden Zielwert: 15 | Indikator: Anzahl Modellprojekte Zielwert: 6 | Indikator: Übertragbarkeitsansätze je Modellprojekt auf mindestens eine weitere Kommune, Modellprojektanzahl Zielwert: 6 | Indikator: Anzahl Projekte Zielwert: 9 | Indikator: Anzahl Unternehmens-neugründungen / Start-Ups, Neue Ketten Zielwert: 6 | Indikator: Anzahl touristischer Kooperationen Zielwert: 6 | Indikator: Anzahl an Konzepten und Projekten Zielwert: 5 | Indikator: Teilnehmer an Vernetzungsveranstaltungen mit Bildungs- und/oder Kulturbezug Zielwert: 50 | Indikator: Anzahl Projekte Zielwert: 5
Projekte Grundbudget
| 001 | LAG-Management | LAG AR SHS | 1 |  | 2015-02-18 | 2015-02-26 | [33 empty] | 4 |  |  | 45 | [5 empty] | 50 |  |  | 562361.1 | 1 | 4 | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 1098466.2 |  | 562361.1 | 56% von Brutto | 441855.17 |  |  | 94250
| 002 | IGEK Malente | Gemeinde Malente | 1 |  | 2015-07-15 | 2016-05-23 | 2018-05-04 | [7 empty] | 1 | 29 | [12 empty] | 71 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 47058.82 | [6 empty] | 3 | [5 empty] | 7 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [11 empty] | 70000 | 83487.55 | 47058.82 | 80% | 11764.71 |  |  | 11176.47
| 003 | Umgestaltung Kirchplatz St. Michaelis Eutin | Kirchengemeinde Eutin | 1 |  | 2015-07-15 | 2016-02-25 | 2016-12-05 | [9 empty] | 1 | 20 | [10 empty] | 48 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 72292.95 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 5 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 161733.08 | 147847.67 | 72292.95 | 60% | 24097.65 | 24097.65 | Stadt Eutin | 13679.71 | 13679.71 | Stadt Eutin
| 004 | Neugestaltung Bootsanleger Bosau | Gemeinde Bosau | 1 |  | 2015-07-15 | 2016-10-10 | 2017-10-12 | [15 empty] | 1 | 5 |  |  |  |  | 26 | 3 | 5 | 0 |  |  |  |  | 15732.62 | [11 empty] | 5 |  |  | 15732.62 | [13 empty] | 1 | [5 empty] | 34450.5 | 37699.84 | 15732.62 | 60% | 10488.4 |  |  | 8978.82 | 2500 | Tourismusverein und Schifffahrt
| 005 | "Garten am frischen Wasser" | Kirchenkreis OH | 1 |  | 2015-07-15 | 2016-02-11 | 2016-12-16 | [9 empty] | 1 | 20 | [10 empty] | 71 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 86201.66 | [6 empty] | 5 | [5 empty] | 12 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 361176.9 | 338634.14 | 86201.66 | 36,56% | 98010.9 | 88124.38 | Stadt Eutin, Landeskirche, Kirchenkreise PLÖ/ SE und HL/ RZ | 44844.36 | 21452.84 | Stadt Eutin, Landeskirche, Kirchenkreise PLÖ/ SE und HL/ RZ
| 006 | MBS touristische Buslinie Großer Plöner See | TZHS | 1 |  | 2015-07-15 | 2016-05-02 | 2017-06-14 | [13 empty] | 1 | 15 | [6 empty] | 73 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  | 12800 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 1 |  |  | 12800 | 1 |  |  | 6 |  |  | 6 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 16806.72 | 16000 | 12800 | 80% | 3200
| 007 | "Eutiner Erinnerungen"/ Hörstationen | Stadt Eutin | 1 |  | 2015-10-05 | 2016-03-11 | 2016-10-24 | [15 empty] | 1 | 6 |  |  |  |  | 47 | 3 | 5 | 3 |  |  |  |  | 14710.03 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 29750 | 29412.91 | 14710.03 | 60% | 9806.7 |  |  | 4896.18
| 008 | MBS Wärmenetz Preetz | Stadt Preetz | 1 |  | 2015-10-05 | 2016-03-17 | 2016-12-01 |  |  |  | 1 | 16 | [16 empty] | 84 | 5 | 7 | 5 |  |  | 39856 | [7 empty] | 2 | [5 empty] | 5 | 12687 |  |  | 1 |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 65450 | 59285.8 | 39856 | 80% | 4982 | 4982 | EKSH |  | 9465.8 | EKSH, Hof Hörnsee
| 009 | Qualifizierung von Gästeführern in der HS | Stadt Eutin | 1 |  | 2015-10-05 | 2016-02-16 | 2016-09-26 | [13 empty] | 1 | 14 | [6 empty] | 52 | 3 | 5 | 3 |  |  |  |  | 10752.96 | [5 empty] | 8 |  | 60 |  |  |  | 5 |  |  | 13441.21 | 1 | [11 empty] | 1 | [6 empty] | 23800 | 17133.99 | 10752.96 | 80% | 2688.25 |  |  | 3692.78
| 010 | Potentialanalyse ÖPNV Kreis Plön | Kreis Plön | 1 |  | 2015-10-05 | 2016-04-19 | 2017-05-30 | [5 empty] | 1 | 20 | [14 empty] | 95 | 5 | 5 | 5 |  |  | 17400 | [7 empty] | 40 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 17400 | 1 |  |  | 39 |  |  | 39 | [9 empty] | 1 |  |  | 51765 | 51765 | 17400 | 80% | 8700 | 17400 | AR Ostseeküste | 8265
| 011 | Bürgerbus Malente | Gemeinde Malente | 1 |  | 2016-01-27 | 2016-05-10 | 2017-02-28 | [5 empty] | 1 | 19 | [14 empty] | 69 | 3 | 1 | 5 |  |  | 30488.86 | [5 empty] | 1 |  | 2 | [5 empty] | 10 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 70000 | 51831.07 | 30488.86 | 70 | 6533.33 | 6533.33 | Kreis OH | 4137.77 | 4137.78 | Kreis OH
| 012 | Marketingoffensive 2016 der TZHS | TZHS | 1 |  | 2015-10-05 | 2016-03-04 | 2016-11-28 | [13 empty] | 1 | 9 | [6 empty] | 26 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  | 49464.8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 5 |  |  | 49464.8 | 1 | [11 empty] | 1 | [6 empty] | 74375 | 62095.3 | 49464.8 | 80% | 12366.2 |  |  | 264.3
| 013 | Hängematten Holst. Schweiz | TZHS | 1 |  | 2016-01-27 | 2016-03-09 | 2017-07-14 | [13 empty] | 1 | 10 | [6 empty] | 31 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  | 19639.29 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 6 |  |  | 19639.29 | 1 | [11 empty] | 1 | [6 empty] | 40000 | 32732.15 | 19639.29 | 60% | 13092.86
| 014 | Haltestellenschilder für die Fahrbücherei im Kreis OH | Büchereiverein SH | 1 |  | 2016-01-27 | 2016-07-07 | 2017-05-30 | [17 empty] | 1 | 17 |  |  | 66 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3190 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 3190 | 1 | [14 empty] | 1 | 1 |  |  | 18790.5 | 20497.18 | 3190 | 60% | 6380 | 6380 | AR ILB und AR W-F | 4547.18
| 015 | Radverkehrskonzept Kreis OH | Kreis OH | 1 |  | 2016-01-27 | 2017-02-15 | 2018-07-11 | [5 empty] | 1 | 22 | [14 empty] | 59 | 3 | 3 | 3 |  |  | 4468.58 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | 1 | 3 |  |  | 4468.58 | 1 |  |  | 6 |  |  | 6 |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  | 30226 | 30226 | 4468.58 | 80% | 3708.78 | 10366.54 | AR W-F | 11682.1
| 016 | Mehrgenerationen-Spielplatz Kasseedorf | Gemeinde Kaseedorf | 1 |  | 2016-01-27 | 2016-06-29 | 2017-09-13 | [9 empty] | 1 | 20 | [10 empty] | 41 | 3 | 1 | 3 |  |  |  | 24990.82 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 7 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 51154.45 | 49887.53 | 24990.82 | 60% | 16660.56 |  |  | 8236.15
| 017 | Eutiner Reliefpläne | Stadt Eutin | 1 |  | 2016-03-21 | 2016-04-22 | 2016-09-01 | [15 empty] | 1 | 7 |  |  |  |  | 53 | 3 | 5 | 3 |  |  |  |  | 8286.55 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 18564 | 16435 | 8286.55 | 60% | 5524.37 |  |  | 2624.08
| 018 | Ausgleichsflächenkonzept Kreis OH | Kreis Ostholstein | 1 |  | 2016-07-21 | 2016-09-23 | 2017-10-26 | [7 empty] | 1 | 30 | [12 empty] | 64 | 3 | 3 | 5 |  |  |  | 13381.66 |  |  |  | 1 |  |  | 6 |  |  |  |  | 1 | 6 |  |  | 13381.66 | 1 | 1 |  | 6 |  |  | 6 |  | 1 | [7 empty] | 1 |  |  | 71471.4 | 59788.52 | 13381.66 | 80% | 10920.44 | 25929.9 | AR ILB und AR W-F | 9556.52
| 019 | Bauhof Ascheberg | Gemeinde Ascheberg | 1 |  | 2016-07-21 | 2016-10-11 | 2017-12-04 | [7 empty] | 1 | 24 | [12 empty] | 46 | 3 | 5 | 3 |  |  |  | 100000 | [6 empty] | 30 | [5 empty] | 4 |  |  | 100000 | 1 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 297137.05 | 364107.46 | 100000 | 60%, aber Deckel | 59715 | 60480 | SUV im Kreis PLÖ | 104392.46 | 39520 | SUV im Kreis PLÖ
| 020 | musiculum mobil | Stiftung Jovita |  | 1 | 2016-07-21 | 2017-02-13 | 2020-04-21 | [19 empty] | 1 | 15 | 72 | 3 | 7 | 3 | [5 empty] | 20613.74 |  | 1 |  |  | 45 |  | 1500 |  |  | 1 | 3 | 5165.95 |  | 20613.74 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 130270.2 | 133569.42 | 20613.74 | 80% | 25767.18 | 82454.96 | Land und 3 AR | 4733.54 | [5 empty] | 5208.53
| 021 | ERNA-Zentrum | Erlebnis Natur e.V. |  | 1 | 2016-09-15 | 2018-04-26 | 2021-03-11 | [19 empty] | 1 | 18 | 68 | 3 | 5 | 0 | [5 empty] | 23334.32 | [10 empty] | 5 | 75000 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 152500 | 148490.35 | 23334.32 | 48% | 8243.85 | 21867.19 | BINGO! + Aktivregion | 36078.6 | 58966.39 | BINGO! |  |  |  |  | 5833.58
| 022 | Masterplan Daseinsvorsorge | Gemeinde Bösdorf für AR SHS | 1 |  | 2016-09-15 | 2018-01-29 | 2019-07-01 | [7 empty] | 1 | 37 | [12 empty] | 136 | 5 | 7 | 3 |  |  |  | 37284 | [6 empty] | 28 |  |  |  | 50 |  | 1 |  |  | 37284 | 1 |  |  | 28 |  |  | 28 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 55459.95 | 55459.95 | 37284 |  | 8060.55 | 1260.45 | Kreise OH und PLÖ | 8615.4 | 239.55 | Kreise OH und PLÖ
| 023 | Jugend gestaltet nachhaltige Zukunft | Institut für vernetztes Denken Breedeneek gUG |  | 1 | 2017-06-07 | 2018-02-22 | [20 empty] | 1 | 17 | 144 | 5 | 7 | 5 | [5 empty] | 20050.8 |  | 2 |  |  |  |  | 2400 |  |  | 1 | 2 | 130330.2 |  | 20050.8 | 1 | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 120 | 1 |  | 1 |  | 501270 |  | 20050.8 | 80% | 50127 | 431092.2 | 15 AR, EKSH
| 024 | Kochschule Viehbrook | Hof Viehbrook GbR |  | 1 | 2017-04-03 | 2017-09-12 | 2018-09-19 | [19 empty] | 1 | 20 | 97 | 3 | 5 | 3 | [5 empty] | 23336 |  | 2 | [13 empty] | 2 | [9 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 79730 | 83413.76 | 23336 | 50% | 29170 | 5834 | Land | 30561.3 | [5 empty] | 5834
| 025 | MBS Wärme Schulen Preetz | Kreis Plön | 1 |  | 2017-04-03 | 2018-02-15 | 2018-11-23 |  |  |  | 1 | [17 empty] | 78 | 3 | 7 | 5 |  |  | 25255.2 | [7 empty] | 2 | [8 empty] | 25255.2 | 1 |  |  | 2 |  |  | 2 | [12 empty] | 37567.11 | 37567.11 | 25255.2 | 80% | 3156.9 | 3156.9 | Stadt Preetz | 5051.04 | 947.07 | Stadt Preetz
| 026 | MBS Autonome Kleinbusse OH | Kreis Ostholstein | 1 |  | 2017-04-03 | 2017-07-05 | 2018-07-12 | [5 empty] | 1 | 20 | [14 empty] | 72 | 3 | 7 | 5 |  |  | 14910 | [7 empty] | 5 |  |  |  |  | 1 | 6 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 24752 | 22491 | 7455 | 80% | 1890 | 9555 | AR W-F, Eutin, Old, Amt Old |  | 3591 | Weißenhäuser Strand
| 027 | Hanse Belt Musik | Stiftung neue Musik-Impulse gUG |  | 1 | 2017-04-03 | 2017-06-01 | 2017-12-04 | [19 empty] | 1 | 20 | 96 | 5 | 7 | 5 | [5 empty] | 40000 | [6 empty] | 50 |  |  |  | 3 | 10000 |  | 40000 | 1 | [9 empty] | 1 |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 92968.75 | 92968.74 | 40000 | 80%, aber Deckel | 28125 | 10000 | Land | 14843.75 | [5 empty] | 10000
| 028 | Anlegesteg Rothensande | Gut Rothensande GmbH & Co KG |  | 1 | 2018-03-27 | 2018-11-09 | 2019-09-17 | [11 empty] | 1 | 13 | [8 empty] | 43 | 3 | 5 | 0 |  |  |  |  | 24572 | [11 empty] | 5 | 6143 |  | 24572 | 1 | [10 empty] | 1 | [7 empty] | 73101.7 | 73101.7 | 24572 | 50% | 30715 | 6143 | LAG | 11671.7 | [6 empty] | 6143
| 029 | Freiwilligenzentrum Kreis Plön | Diakonisches Werk PLÖ/ SE |  | 1 | 2017-04-03 | 2019-05-27 | [8 empty] | 1 | 43 | [12 empty] | 81 | 3 | 5 | 5 |  |  |  | 54523.29 |  |  |  | 1 |  |  | 38 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 203345.99 |  | 54523.29 | 80% | 17038.53 | 98823.47 | AR OK, Kreis PLÖ, Land |  | 32960.7 | Kreis PLÖ, DW S-H |  |  |  | 13630.83
| 030 | Businessplan Preetzer Bürgerenergiegenossenschaft | Johann Eimannsberger |  | 1 | 2017-06-07 | 2017-06-28 | 2017-12-06 |  |  |  | 1 | 16 | [16 empty] | 97 | 3 | 7 | 5 |  |  | 4960 | [17 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 9222.5 | 9222.5 | 4960 | 80% | 1550 | 1240 | Land | 1472.5 | [5 empty] | 1240
| 031 | MBS Jugendherberge Eutin | Deutsches Jugendherbergswerk |  | 1 | 2017-11-08 | 2018-03-28 | 2019-06-26 | [13 empty] | 1 | 11 | [6 empty] | 86 | 3 | 5 | 3 |  |  |  |  | 14016 | [11 empty] | 7 |  |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 26061 | 26209.76 | 14016 | 80% | 2190 | 5694 | Land und Stadt Eutin | 2154.88 | 2154.88 | Stadt Eutin |  |  |  | 3504
| 032 | OH-Wir alle (Inklusion) | Stadt Eutin | 1 |  | 2017-11-08 | 2018-04-20 | [8 empty] | 1 | 41 | [12 empty] | 111 | 5 | 5 | 3 |  |  |  | 90600 |  |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 | 7 |  |  | 90600 | 1 | 1 |  |  |  |  | 4 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 228900 |  | 90600 | 80% | 45300 | 90600 | AR W-F | 2400
| 033 | Holzbergturm | FöDoNa e.V. |  | 1 | 2018-03-27 | 2018-06-01 | 2020-05-20 | [15 empty] | 1 | 8 |  |  |  |  | 65 | 3 | 5 | 3 |  |  |  |  | 40000 | [11 empty] | 10 | 29800 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 283468 | 289200.75 | 40000 | 60% | 27028.85 | 118020.71 | BINGO! + Cornils-Stiftung+LAG | 62371.9 | 41779.29 | BINGO! + Cornils-Stiftung |  |  |  |  | 10000
| 034 | Fahrbücherei Kreis Plön | Büchereiverein SH | 1 |  | 2018-03-27 | 2018-11-14 | 2020-12-07 | [19 empty] | 1 | 17 | 100 | 3 | 5 | 3 | [5 empty] | 9645 |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  | 1 | 5 |  |  | 9645 | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  | 355691 | 361685.59 | 9645 | 60% | 18010 | 9645 | AR OK | 324285.59
| 035 | Konzept Wasserwandern Schwentine | Kreis Plön | 1 |  | 2018-06-19 | 2019-02-19 | 2020-06-10 | [15 empty] | 1 | 12 |  |  |  |  | 63 | 3 | 5 | 3 |  |  |  |  | 35840 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 7 |  |  | 35840 | 1 | [11 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 53312 | 53312 | 35840 | 80% | 4480 | 4480 | beteiligte Kommunen |  | 8512 | beteiligte Kommunen
| 036 | MBS Elekrofähre Großer Plöner See | Stadt Plön | 1 |  | 2018-06-19 | 2019-01-17 | 2019-12-03 | [13 empty] | 1 | 15 | [6 empty] | 85 | 3 | 3 | 5 |  |  |  |  | 10756.3 | [11 empty] | 6 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 16065 | 16065 | 10756.3 | 79,68% | 2743.7 |  |  | 2565
| 037 | Tourismusfachkraft Naturpark | Naturpark Holst. Schweiz | 1 |  | 2018-10-09 | 2020-07-27 | [14 empty] | 1 | 18 | [6 empty] | 78 | 3 | 5 | 0 |  |  |  |  | 68080 |  |  | 1 |  |  | 14 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 68080 |  | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 170200 |  | 68080 | 80% | 34040 | 68080 | AR HH
| 038 | MBS Klärwerk Plön/ Preetz | StadtwerkePlön | 1 |  | 2018-06-19 | 2018-12-19 | 2020-07-27 |  | 1 | 17 | [18 empty] | 53 | 3 | 5 | 3 |  |  | 45814.4 | [13 empty] | 3 |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 2 | [12 empty] | 68148.92 | 68148.93 | 45814.4 | 80% | 11453.6 |  |  | 10880.92
| 039 | Umsetzungsplanung autonome Busse OH | Kreis Ostholstein
| 040 | MBS Wärme Gewerbegebiet Preetz-Wakendorf | Stadt Preetz | 1 |  | 2018-08-01 | 2019-06-27 | 2019-10-28 |  |  |  | 1 | 14 | [16 empty] | 64 | 3 | 1 | 3 |  |  | 32878.5 | [14 empty] | 5000 |  |  | 1 |  |  | 2 | 1 | [14 empty] | 49028 | 49028 | 32878.5 | 80% | 4120 | 4201.5 | EKSH | 7029.5 | 798.5 | EKSH
| 041 | MBS gemeinsame Onlinestrategie TZHS und NPHS | TZHS | 1 |  | 2018-10-09 | 2019-05-07 | 2020-04-28 | [13 empty] | 1 | 15 | [6 empty] | 49 | 3 | 5 | 3 |  |  |  |  | 11944.03 | [14 empty] | 11944.03 | [12 empty] | 1 | [6 empty] | 17766.75 | 17948.75 | 11944.03 | 80% | 1569.48 | 1569.47 | Naturpark | 1432.89 | 1432.88 | Naturpark
| 042 | COBAAS | COBAAS Gmbh Thomas Wick |  | 1 | 2019-07-09 | 2019-10-08 | 2020-11-09 | [11 empty] | 1 | 14 | [8 empty] | 57 | 3 | 5 | 5 |  |  |  |  | 36485.5 | [15 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [7 empty] | 135898 | 124094.88 | 36485.5 | 50% | 42853.05 | 16874.38 | LAG +Stadt Preetz | 25634.95 | 2247 | Stadt Preetz |  |  |  |  | 9121.38
| 043 | Digitalisierungskoordinator TZHS | TZHS | 1 |  | 2019-07-09 | 2020-07-28 | [14 empty] | 1 | 16 | [6 empty] | 45 | 3 | 5 | 3 |  |  |  |  | 70000 | [14 empty] | 70000 | 1 | [11 empty] | 1 | [6 empty] | 148363 |  | 70000 | 47,19% | 78363
| 044 | MBS Kulturinsel Wittmoldt | Gut Wittmoldt |  | 1 | 2019-10-24 | 2020-08-03 | [20 empty] | 1 | 16 | 96 | 3 | 5 | 3 | [5 empty] | 17414.52 | [13 empty] | 17414.52 | 1 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 32380.14 |  | 17414.52 | 80% | 5442.04 |  |  | 5169.94 | [6 empty] | 4353.64
| 045 | Kirschenholz | Gaby und Jürgen Overath |  | 1 | 2020-01-27 | 2021-07-30 | [10 empty] | 1 | 21 | [10 empty] | 91 | 3 | 5 | 3 |  |  |  | 66705.88 |  |  |  | 2 | [11 empty] | 66705.88 | 1 | 2 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | [6 empty] | 359045.61 |  | 66705.88 | 50% | 169136.65 | 16676.47 | Land | 106526.61 | [5 empty] | 16676.47
| 046 | Wanderbus Großer Plöner See | Peter Klnoke |  | 1 | 2020-01-27 | 2021-04-21 | [6 empty] | 1 | 18 | [14 empty] | 93 | 3 | 3 | 3 |  |  | 8817.45 | [7 empty] | 6 | [8 empty] | 8817.45 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 29746.06 |  | 8817.45 | 50% | 2204.55 | 8819.09 | Gem. um GPS | 4619.7 | 3080.91 | Gem. um GPS |  |  |  |  | 2204.36
| 047 | Mobilitätskonzept Preetz und Umland | Stadt Preetz | 1 |  | 2020-04-24 | 2020-09-02 | [6 empty] | 1 | 26 | [14 empty] | 94 | 3 | 3 | 3 |  |  | 50000 | [7 empty] | 14 | [9 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 | [12 empty] | 79730 |  | 50000 | 80%, aber Deckel | 15319.4 | 1680.6 | Gemeinde Schellhorn | 12410.6 | 319.4 | Gemeinde Schellhorn
| 048 | ZVO Klärschlamm Planungsleistung | ZVO
| 049 | ZVO Klärschlamm Personalstelle | ZVO
| 050 | Blaulicht | Kreis Plön | 1 |  | 2021-06-25 | 2021-07-21 | [8 empty] | 1 | 41 | [12 empty] | 93 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 100000 |  |  |  | 4 |  |  | 38 |  | 15000 |  |  | 1 |  |  |  | 100000 | 1 | 4 | [6 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 8000 | 1 | 1 |  |  | 250000 |  | 100000 | 80% | 50000
| 051 | Wandelcoach | Wandelland e.V. |  | 1 | [10 empty] | 1 | [20 empty] | 77262.51 | [35 empty] | 100000 |  | 77262.51
| 052 | Radkonzept Kreis Plön | kreis Plön | 1 | [9 empty] | 1 | [21 empty] | 32000 | [12 empty] | 1 | [20 empty] | 1 |  |  | 60000 |  | 32000
| 053 | Preetz klimaneutral 2030 | Stadt Preetz | 1 |  | 2020-12-22 | 2021-04-27 |  |  | 1 | 19 | [18 empty] | 57 | 3 | 1 | 3 |  |  | 50000 | [17 empty] | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | [12 empty] | 75000 |  | 50000 | 80% | 13025.21 |  |  | 11974.79
| 054 | Natur-Glamping | hejmo GmbH
| 055 | Entwicklungskonzept "akademie am see" |  |  | 1 | [22 empty] | 1 | [10 empty] | 26890.71 | [33 empty] | 50000 |  | 26890.71
ILE-Leit-Projekte
|  | Familienzentrum Wankendorf | Gemeinde Wankendorf |  |  |  | 2017-05-23 | 2019-02-04 | [32 empty] | 1 |  |  | 17 | [6 empty] | 359995.63 | [21 empty] | 498336.3 | 518717.7 |  |  | 122870.67 |  |  | 35851.4 |  |  | 359995.63 |  | MELUR aus GAK und ELER
|  | Radweg Sielbeck-Nüchel | [47 empty] | 1 | [22 empty] | 1500000
GAK
|  | MBS Familienzentrum Wankendorf | Gemeinde Wankendorf |  |  |  | 2015-07-23 | 2017-01-04 | [35 empty] | 1 | [6 empty] | 13137.6 | [8 empty] | 1 | 1 | [11 empty] | 17516.8 | 17516.8 |  |  | 4379.2 | [6 empty] | 13137.6 | MELUR aus GAK
|  | Leitbildentwicklung Rastorf | Gemeinde Rastorf |  |  |  | 2015-07-20 | 2016-07-22 | [35 empty] | 1 | [6 empty] | 12535.16 | [8 empty] | 1 | 1 | [11 empty] | 20000 | 16713.55 |  |  | 4178.39 | [6 empty] | 12535.16 | MELUR aus GAK
|  | Umbau Markttreff Kirchbarkau | Gemeinde Kirchbarkau |  |  |  | 2015-06-22 | 2016-11-21 | [32 empty] | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 290358.4 | [21 empty] | 402728.75 | 387144.54 |  |  | 96786.14 |  |  | 2054.41 |  |  |  | 290358.4 | MELUR aus GAK
|  | Erschließungsmaßnahmen Gut Rothensande | Gut Rothensande GmbH & Co KG |  |  |  | 2014-12-08 | 2016-11-23 | [15 empty] | 1 | [26 empty] | 125965.95 | [15 empty] | 1 | [5 empty] | 644944.3 | 589050 | [5 empty] | 463093.05 |  |  |  | 125956.95 | MELUR aus GAK
|  | Ortsentwicklungskonzept Gemeinde Ruhwinkel | Gemeinde Ruhwinkel |  |  |  | 2017-01-30 | 2017-10-18 | [35 empty] | 1 | [6 empty] | 19278 | [8 empty] | 1 | 1 | [11 empty] | 25704 | 25704 |  |  | 6426 | [6 empty] | 19278 | MELUR aus GAK
|  | Bauernhofkindergarten Viehbrook | [70 empty] | 580000
|  | Ortsentwicklungskonzept Gemeinde Schillsdorf | Gemeinde Schillsdorf |  |  |  | 2019-05-21 | 2020-05-15 | [35 empty] | 1 | [6 empty] | 9835.33 | [9 empty] | 1 | [11 empty] | 13113.8 | 13113.78 |  |  | 3278.45 |  |  | 0 |  |  |  | 9835.33 | MILI aus GAK
|  | Ortsentwicklungskonzept Gemeinde Rendswühren | Gemeinde Rendswühren |  |  |  | 2019-04-15 | 2020-03-30 | [35 empty] | 1 | [6 empty] | 9835.33 | [9 empty] | 1 | [11 empty] | 13113.8 | 13113.78 |  |  | 3278.45 | [6 empty] | 9835.33 | MILI aus GAK
|  | Ortsentwicklungskonzept Gemeinde Belau | Gemeinde Belau |  |  |  | 2019-04-15 | 2020-04-07 | [35 empty] | 1 | [6 empty] | 8139.6 | [9 empty] | 1 | [11 empty] | 10852.8 | 10852.8 |  |  | 2713.2 | [6 empty] | 8139.6 | MILI aus GAK
|  | Ortsentwicklungskonzept Gemeinde Tasdorf | Gemeinde Tasdorf |  |  |  | 2019-04-15 | 2020-03-30 | [42 empty] | 8139 | [9 empty] | 1 | [11 empty] | 10852.8 | 10852.8 |  |  | 2713.8 | [6 empty] | 8139 | MILI aus GAK
|  | Ortsentwicklungskonzept Gemeinde Großharrie | Gemeinde Großharrie |  |  |  | 2020-02-14 | 2021-01-27 | [35 empty] | 1 | [6 empty] | 9652.51 | [9 empty] | 1 | [11 empty] | 13090 | 12870.02 |  |  | 3272.5 | [6 empty] | 9652.51 | MILIG aus GAK
|  | Ortsentwicklungskonzept Gemeinde Nettelsee | Gemeinde Nettelsee |  |  |  | 2020-04-27 | [36 empty] | 1 | [6 empty] | 19154.84 | [9 empty] | 1 | [11 empty] | 25539.79 |  |  |  | 6384.95 | [6 empty] | 19154.84 | MILI aus GAK
|  | Ortsentwicklungskonzept Gemeinde Süsel | Gemeinde Süsel |  |  |  | 2020-11-05 | [36 empty] | 1 | [6 empty] | 17403.75 | [9 empty] | 1 | [11 empty] | 23205 |  |  |  | 5801.25 | [6 empty] | 17403.75 | MILIG aus GAK
|  | Ortsentwicklungskonzept Gemeinde Schellhorn | Gemeinde Schellhorn |  |  |  | 2020-07-08 | [36 empty] | 1 | [6 empty] | 20170.5 | [9 empty] | 1 | [11 empty] | 26894 |  |  |  | 6723.5 | [6 empty] | 20170.5 | MILIG aus GAK
|  | Ortsentwicklungskonzept Wankendorf | [58 empty] | 1
Wegebau-Projekte
|  | Gömnitz-Vinzier | Gemeinde Süsel |  |  |  | 2016-05-13 | 2016-12-08 | [35 empty] | 1 | [6 empty] | 196787.06 | [21 empty] | 416211.14 | 391296.77 |  | 53% | 174509.29 |  |  | 20000.42 |  |  |  | 196787.06 | MELUR aus ELER
|  | Süsel Woltersmühlen | Gemeinde Süsel |  |  |  | 2017-05-05 | 2017-12-13 | [42 empty] | 197156.7 | [21 empty] | 436090.21 | 376140.9 |  | 53% | 174837.08 |  |  | 4147.12 |  |  |  | 197156.7 | MELUR aus ELER
|  | Timmdorfer Weg | Gemeinde Bösdorf |  |  |  | 2018-05-02 | 2018-12-13 | [35 empty] | 1 | [6 empty] | 207318.38 | [21 empty] | 526269.49 | 426662.54 |  | 53% | 183848.38 |  |  | 35495.78 |  |  |  | 207318.38 | MELUR aus ELER
|  | Alte Salzstraße | Gemeinde Süsel |  |  |  | 2019-05-13 | 2020-03-13 | [64 empty] | 337000 | 259406.93 |  | 53% | 122353.02 |  |  | 0 |  |  |  | 137053.91 | MELUR aus ELER
|  | Röbeler Weg | Gemeinde Süsel |  |  |  | 2020-04-23 | [65 empty] | 358518.04 |  |  | 53% | 144009.2 |  |  | 52115.49 |  |  |  | 162393.35 | MELUR aus ELER
Veranstaltungen |  | Digitalisierung | AR | [44 empty] | 100 |  | 4 | [9 empty] | 45
|  | TASH | UV und AR | [18 empty] | 1
|  | Evaluierungs- und Zukunftsworkshop | AR | [44 empty] | 30 | [11 empty] | 45
Vergabeschulung
Außerhalb EPLR und MELUR
|  | Kulturknotenpunkt | TZHS | [80 empty] | 100000 | EU-Min
OEK Kasseedorf
[34 empty] | Gesamte zugewiesene EU-Ausgaben 2015-2020 Stand 03.2019 | 2450584.31
[34 empty] | Gesamte bewilligte EU-Ausgaben | 1754705.75
[34 empty] | Summe je Kernthema |  | 356848.99 | 770301.59 | 443080.08 | 184475.09 | [12 empty] | Fördersumme für regionale Projekte: | 1458701.88
Auswertung |  |  |  | 34 | 16 |  |  |  | Projektanzahl je Kernthema | 2 |  | 4 |  | 7 |  | 8 |  | 4 |  | 2 |  | 10 |  | 6 |  | 1 |  | 8 | [5 empty] | Budgetverteilung prozentual |  | 20.34% | 43.9% | 25.25% | 10.51% | Summe der Indikatorenwerte: | 21 | 1 | 0 | 460 | 0 | 19010 | Summe der Indikatorenwerte: | 180 | 13 | 215 | 1798989.89 | Summe der Indikatorenwerte: | 83.49% | 41 | 19 | Summe der Indikatorenwerte: | 98 | 4 | 3 | 192 | 13 | 11 | 9 | 11 | 8 | 14 | 7 | 8170 | 7 | 12 | 1 | 0 | 12434089.5 | 6200002.21 | 1747250.75 |  | 2108127.16 | 1262062.19 |  | 1546216.65 | 247785.7 |  | 359995.63 | 1564306.37 |  | 56093.83 | 37655.96
[36 empty] | Nur Grundbudget ohne RM, rote Farbe heißt nach Schlussrechnung |  |  |  |  | Achtung: Zur Zeit incl. RM |  |  | Achtung: Zur Zeit incl. RM | [5 empty] | Eigene PM ohne Terminankündigungen: 30, Newsletter: 16 Stand 31.12.2018 |  |  | Achtung: Zur Zeit incl. RM | Achtung: Zur Zeit incl. RM | Achtung: Zur Zeit incl. RM |  | Stand 31.12.2017: Alle Kommunen der AktivRegion sind an mindestens 1 Projekt beteiligt |  |  | Stand 31.12.2017: Alle Kommunen der AktivRegion sind an mindestens 1 Projekt beteiligt | [14 empty] | ohne RM